АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Название работы: Социальный проект «Здоровье детям!»

Фамилия, имя, отчество участника: Райко Кристина Александровна; Косенкова Анна Михайловна;

Наименование учебного заведения, класс: РМОУ Мошковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 10 класс

Возраст ученика: 20 лет и 19 лет

Адрес, телефон, e-mail образовательного учреждения: 63313 р.п. Мошково НСО ул. Гагарина 3, (8-383-48 21-986); Ekaterina-Grechuhina@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество учителя: Леонова Наталья Владимировна (педагог- организатор РМОУ Мошковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа); Гречухин Алексей Владимирович (Мошковская коррекционная специальная школа -интернат)

Дополнительные сведения о себе: обучающиеся 10 класса Мошковской вечерней (сменной) общеобразовательной школы.

Краткая аннотация проекта

Проект направлен на развитие и формирование здорового образа жизни детей,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей и нуждающимся в специальной поддержке и заботе

Цели проекта:

- Организация социального коллективного творческого дела, направленного на формирование здорового образа жизни у детей, оставшихся без попечения родителей.

- организация спортивного досуга детей, направленного на развитие здорового образа жизни.

Задачи проекта:

Привлечь внимание администрации Мошковского района и общественности к проблемам здоровья у детей

Вовлечь общественность в благотворительную деятельность

Скорректировать досуг детей

Привить любовь  детей к спортивным оздоровительным занятиям.

Целевая аудитория: дети, в возрасте от 8-15 лет, оставшиеся без попечения родителей.

Ожидаемые результаты:

Уменьшение стоящих на учете у нарколога, в ….

Снижение числа правонарушений

Уменьшение случаев бродяжничества

Постановка проблемы:

Здоровье людей относится к числу главных проблем, т.е. тех, что имеют жизненно важное значение для всего человечества. Проблема ценности  здоровья населения России в новом тысячелетии стоит чрезмерно остро. Особую тревогу вызывает  здоровье подрастающего поколения. Здоровье ребенка формируется под влиянием совокупности социальных, экономических, природных и генетических фактов. В детстве закладывается фундамент физического и психического здоровья. Перед общеобразовательной школой, дополнительным образованием и классным руководителем стоит проблема оптимальных путей совершенствования в деятельности и в целом по формированию культуры здоровья детей.

Цель проекта: организация социального коллективного творческого дела, направленного на формирование здорового образа жизни у детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи проекта:

- Привлечь внимание администрации и общественности к проблемам здоровья у детей

- Вовлечь общественность в благотворительную деятельность

- Организовать досуг детей

- Привить привычку у детей к спортивным занятиям.

Стратегия достижения, поставленной цели:

Проект “Здоровье детям!” включает в себя мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий на базе Районного муниципального образовательного учреждения Мошковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (далее РМОУ ВСШ) Мошковского района и на базе Мошковской специальной коррекционной школы- интернат (далее МСКШИ) Мошковского района, силами учащихся школы с привлечением администрации Мошковского района и общественности. Проект краткосрочный, рассчитан на 2009-2010 учебный год.

Созданию проекта предшествовал классный час на тему: “Что такое социальный проект”, на котором учащиеся познакомились с алгоритмом создания социального проекта. Проанализировали проблемные вопросы  здоровья, причины ухудшения его. Провели диагностику среди подростков группы риска по факту употребления ими наркотических средств.

Реализация проекта осуществляется в три этапа.

1 этап- подготовительный. Включает в себя знакомство и беседы с детьми, которые остались без попечения родителей и в трудной жизненной ситуации. Планирование спортивных мероприятий, которые будут направлены на формирование здорового образа жизни.

2 этап- основной. Включает в себя непосредственное проведение различных спортивных мероприятий, спортивных праздников, проведение круглых столов и презентаций, посвященных здоровому образу жизни, анкетирование детей по вопросам здоровья.

3 этап- подведение итогов проекта. Включает в себя опрос детей о проводимых с ними мероприятиях. Итоги результатов, проведенных мероприятий, их мониторинг.

Схема реализации 2 этапа социального проекта «Здоровье- детям»

2 раза в месяц проведение встреч с детьми, в ходе которых были проведены различные спортивные состязания, беседы, анкетирования, презентации.

Информация о проведенных мероприятиях в СМИ,  районная газета «Мошковская новь»

Привлечение специалистов работников Детской юношеской спортивной школы (далее ДЮСШ), для проведения различных спортивных мероприятий

План реализации проекта

| Этап | Действия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап Сентябрь | Встреча и знакомства с детьми, оставшихся без попечения родителей | информирование учащихся о начале работы над проектом “Здоровье- детям» создание рабочих групп |
| 2 неделя октября | Разработка программы проекта | Разработка мероприятий проекта |
| 3 неделя октября | Обсуждение программы проекта | формирование программы проекта. |
| 1 неделя ноября | Начало реализации проекта | Круглый стол «ЗОЖ- основа всей нации». |
| 3 неделя ноября | Реализация проекта | «Веселые старты» |
| 1 неделя декабря | Встреча с ребятами , педагогами и администрацией МCКШИ | Классный час- презентация «Олимпийские игры» |
| 3 неделя декабря | Реализация проекта | Статья в СМИ. Проведение спартакиады между классами МСКШИ и РМОУ ВСШ |
| 2 неделя января. | Реализация проекта | Катание на коньках на катке при МСКИШ |
| 4 неделя января | Реализация проекта | Поход на лыжах в лес |
| 2 неделя февраля | Реализация проекта | Зимняя спартакиада между воспитанниками МСКИШ, РМОУ ВСШ и обучающимися СПТУ №96 |
| 4 неделя февраля | Реализация проекта | Показ фильма «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» |
| 2 неделя марта | Реализация проекта | «Веселые старты», для обучающихся МСКИШ и РМОУ ВСШ |
| 4 неделя марта | Реализация проекта | Круглый стол |
| 2 неделя апреля | Обсуждение и анализ результатов проведенной работы | Анкетирование детей |
| 4 неделя апреля | Обсуждение и анализ результатов проведенной работы | Мониторинг эффективности социального проекта «Здоровье- детям!» |

Результативность проекта

Реализация проекта способствовала приобретению участниками проекта здорового образа жизни,  улучшение поведения в социуме, сплочению коллектива учащихся, их саморазвитию и самовыражению.

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту

По итогам реализации проекта будет проведена аналитическая работа с целью изучения показателей социального  и физического развития личности, количественных показателей реализации проекта, оценки технологических показателей.

Жизнеспособность проекта (перспективы)

Жизнеспособность данного проекта обусловлена тем, что учащиеся решают реальные задачи, соизмеримые уровню их возможностей.

Возможное развитие проекта в дальнейшем:

- Расширение географии проекта;

- Привлечение большего числа детей и подростков к реализации проекта;

- Объединение при реализации проекта детей Мошковского района;

- Передача накопленного опыта учащимся, желающим реализовать подобный проект;

- Сотрудничество со СМИ г.Новосибирска.